Vorm 2. Pakkumuslisa

Riigihange: “ Hullo küla veemajandusprojekt   “

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ……….

Hankija: Vormsi Vallavalitsus

Märkused:

Pakkuja peab täitma tühjad kohad Pakkumuslisas

| Üksikasi | Andmed |
| --- | --- |
| Tellija nimi ja aadress | Vormsi Vallavalitsus |
| Töövõtja nimi ja aadress | [täidab pakkuja] |
| Inseneri nimi ja aadress | Täpsustatakse enne ehitustööde algust |
| Tellija esindaja nimi ja aadress | ………………………………. |
| Töövõtja esindaja nimi ja aadress | [täidab pakkuja] |
| Tööde Täitmisaeg | …………………….. 2016.a. |
| Puudustest teatamise ajavahemik | 730 päeva |
| Elektroonilised sidevahendid | dokument ehk ametlik allkirjastatud kiri e-kirja manusena |
| Kohaldatav õigus | Eesti Vabariigi õigus |
| Juhtiv keel | eesti keel |
| Suhtlemiskeel | eesti keel |
| Ehitusplatsile juurdepääsu aeg | koheselt |
| Normaalne tööaeg | 07.00-19.00 v.a. nädalavahetused ja riiklikud pühad. |
| Tööde täitmisega hilinemisega kaasnev leppetrahv | 0,05% Lepinguhinnast (Lepingujärgse vastavalt Lepingutingimustele pikendatud Täitmisaja lõppemise seisuga) päevas. |
| Leppetrahvi maksimumsumma | 10% Lepinguhinnast |
| Ettemakse | Ei kohaldata |
| Osamaksete arv ja tasumise aeg | 1 lõppmakse, 30 kalendripäeva |
| Tasumiseks kasutatavad valuutad | Tellija tasub eurodes |
| Täitmistagatis | Puudustest Teatamise Ajavahemiku Täitmistagatis 5% lõplikust Lepinguhinnast ilma käibemaksuta (ajaliselt viimase Vastuvõtuakti väljastamise seisuga). Garantiitagatis peab kehtima hiljemalt alates Töö üleandmisest Tellijale ja olema kehtiv vähemalt kaks kuud peale garantiiperioodi lõppu 24+2 kuud. |
| Maksimaalne mahaarvamine | Ei kohaldata |
| Kolmanda isiku kindlustuse miinimumsumma | 20 000 eurot ühe juhtumi kohta, piiramata juhtumite arvuga |
| Töövõtja omavastutuse ülempiir | 1000 eurot iga kindlustusjuhtumi korral |
| Vaidluste Lahendamise Komisjon on | üheliikmeline (vahendaja) |

Pakkuja esindaja (kui allkirjastaja ei ole selleks juriidiliselt volitatud, siis tuleb pakkumusele lisada juriidiliselt volitatud isiku volitus allkirjastamiseks):

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/

Kuupäev: /määratud digitaalse allkirja kuupäevaga/